Informace pro občany

## Oznámení o zahájení stavby

## LITOHLAVY – splašková kanalizace

Vážení občané,

v pondělí 12.4.2021 byla zahájena realizace dlouho připravované akce „ Litohlavy – splašková kanalizace“, která bude znamenat pro naší obec obrovský skok kupředu v cílevědomé ochraně  životního prostředí.

Než-li se dostanu k samotné stavbě, seznámím vás stručně s tím, co předcházelo dnešní situaci:

r. 2016 – zpracování odborné studie na odkanalizování obce / 4 varianty /

r. 2017 – proveden výběr zhotovitele PD – ve výběrovém řízení vyhrála fi VOSS Sokolov , projektant ing. Širmer

r. 2019 - 19.8. 2019 - nabytí právní moci stavebního povolení na akci Litohlavy- splašková kanalizace

r. 2020

- 15.1. 2020    – podání žádosti o dotaci na SFŽP dotační titul  NPŽP 4/2019-1.3.C/D,1.6.B

- 20.2. 2020    – podání žádosti o dotaci na KÚ PK dotační titul Vodohospodářská infrastruktura

- 30.6. 2020    – oznámení o přiznání dotace ze SFŽP

- 10/2020        –  zahájení VŘ na výběr zhotovitele akce  Litohlavy – splašková kanalizace

- 14.12. 2020  – vybrán zhotovitel akce firma STRIECHER Plzeňs.r.o. + podpis smlouvy o dílo

- 15.12.2020   – podpis smlouvy o přijetí dotace od KÚ PK ve výši 5 mil Kč.

-  1/2021         - VŘ na TDS / technický dozor stavby/, BOZP a autorský dozor

-  7.4. 2021     – protokolární předání a převzetí staveniště

Realizace stavby se předpokládá cca od 4/2021 do 4/2023, po dokončení stavebních prací bude následovat zkušební provoz po dobu 12 měsíců a následně proběhne kolaudace stavby.

Stavba je financována z dotačních prostředků Státního fondu životního prostředí  ( SFŽP ) z dotačního programu NPŽP 4/2019-1.3.C/D,1.6.B, dále z dotačních prostředků Plzeňského kraje – program Vodohospodářská infrastruktura a z prostředků obce.

Celkové náklady projektu činí 46 442 787,-.Kč bez DPH,

Dotační prostředky 28 887 675.Kč bez DPH

Na  dofinancování  akce budou použity finanční prostředky obce z nerozdělených rozpočtových prostředků minulých let, není tedy nutné čerpat bankovní úvěr.

Zhotovitelem stavby je firma STREICHER  Plzeň,Štěnovice, pověřený stavbyvedoucí                           Šlais Vlastimil tel: 606 644970

Dle domluvy se stavbyvedoucím budou informace o postupu prací ze strany zhotovitele předávány s předstihem 1 týdne formou letáčků do schránek RD. V případě potřeby volejte pana Šlaise na výše uvedený telefon, nebo na OÚ tel. 724 165 222.

V příloze naleznete přehlednou situaci stavby dle schválené projektové dokumentace (umístění kanalizačních řadů, umístění přípojek).

Prosím zkontrolujte si v projektu  řešení a hlavně umístění kanalizační přípojky do  Vaší nemovitosti. Pokud neodpovídá současné situaci a vašim potřebám, s pracovníky firmy je možné se domluvit a vyznačit jim nové požadované místo pro vysazení veřejné části Vaší přípojky.  Umístění odbočky bylo s projektanty již řešeno v rámci projektové přípravy, ale od této doby se mohlo u jednotlivých přípojek něco změnit a je tedy nyní možné s firmou dohodnout nutnou změnu místa připojení.

Závěrem vás všechny žádám o vstřícnost při jednání s pracovníky firmy a o toleranci nutných omezení spojených se stavbou. Děkuji.

Ing. Milan Preťo - starosta